|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет** |
| по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МБДОУ ДС № 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на плановые 2024-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализациимероприятия | Ответственный исполнитель (с указаниемфамилии, имени, отчества идолжности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| Реализованные меры по устранению выявленныхнедостатков | Фактическийсрок реализации |
|
|
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** |
| 1 | Соответствие официального сайта образовательной организации требованиям, установленными нормативными правовыми актами | Обеспечение официального сайта образовательной организации системой управления контентом согласно постановлению Правительства РФ от 16.11.2015 г. № 1236 | Август 2024 г. | Фисенко Оксана Владимировна, старший воспитатель | Приведено в соответствие с действующим законодательством РФ | 02.09.2024 |
| 2 | Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Обеспечение использования электронной подписи на электронных документах для размещения на официальном сайте образовательной организации в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012 | Август 2024 г. | Якименко Ольга Юрьевна, заведующая МБДОУ ДС № 33 | Приведено в соответствие с ГОСТ Р 34.10-2012 | 05.08.2024 |
| 3 | Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Приведение в соответствии с требованиями отметки об ЭП (место размещения отметки об ЭП должно соответствовать месту размещения личной подписи в аналогичном документе на бумажном носителе) | Сентябрь 2024 | Якименко Ольга Юрьевна, заведующая МБДОУ ДС № 33 | Приведено в соответствии с требованиями | 02.09.2024 |
| 4 | Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Приведение в соответствии с требованиями отметки об ЭП (элементы отметки об ЭП должны быть видимыми и читаемыми при отображении документа в натуральном размере) | Сентябрь 2024 | Якименко Ольга Юрьевна, заведующая МБДОУ ДС № 33 | Приведено в соответствии с требованиями отметки об ЭП | 02.09.2024 |
| 5 | Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Приведение в соответствие с требованиями данных, содержащихся в пиктограмме об использовании ЭП | Сентябрь 2024 | Якименко Ольга Юрьевна, заведующая МБДОУ ДС № 33 | Приведено в соответствии с требованиями | 03.09.2024 |
| 6 | Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Приведение информации о деятельности образовательной организации, размещаемой на официальном сайте организации, ее содержанию и порядку (форме) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 (в части раздела “Образование”) | Август 2024 | Фисенко Оксана Владимировна, старший воспитатель | Приведено в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 (в части раздела “Образование”) | 21.08.2024 |
| 7 | Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Приведение информации о деятельности образовательной организации, размещаемой на официальном сайте организации, ее содержанию и порядку (форме) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 (в части раздела “Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса”) | Август 2024 | Фисенко Оксана Владимировна, старший воспитатель | Приведено в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 (в части раздела “Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса”) | 21.08.2024 |
| 8 | Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Приведение информации о деятельности образовательной организации, размещаемой на официальном сайте организации, ее содержанию и порядку (форме) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 (в части раздела “Доступная среда”) | Август 2024 | Фисенко Оксана Владимировна, старший воспитатель | Приведено в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 (в части раздела “Доступная среда”) | 23.08.2024 |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** |
| 9 | Обеспечение в организации комфортных условий для предоставления образовательных услуг | Организация зоны отдыха (ожидания) в образовательной организации согласно приказу Министерства просвещения РФ от 6 сентября 2022 г. № 804 | Ноябрь 2025 г. | Якименко Ольга Юрьевна, заведующая МБДОУ ДС № 33 | Запланировано приведение в соответствие с действующим законодательством РФ | 12.11.2025 |
| **III. Доступность услуг для инвалидов** |
| 10 | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов (оборудование входных групп пандусами/подъёмами и платформами) | Оборудование входных групп пандусами в образовательной организации в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 и от 2 декабря 2015 г. N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования" | Декабрь 2026 г. | Якименко Ольга Юрьевна, заведующая МБДОУ ДС № 33 | Запланировано приведение в соответствие с действующим законодательством РФ | 01.12.2026 |
| 11 | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов (наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов) | Оборудование выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов на территории образовательной организации в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 и от 2 декабря 2015 г. N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования" | Октябрь 2026г. | Якименко Ольга Юрьевна, заведующая МБДОУ ДС № 33 | Запланировано приведение в соответствие с действующим законодательством РФ | 01.10.2026 |
| 12 | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов (наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов) | Оборудование в образовательной организации адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проёмов в соответствии с с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 и от 2 декабря 2015 г. N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования" | Декабрь 2026 г. | Якименко Ольга Юрьевна, заведующая МБДОУ ДС № 33 | Запланировано приведение в соответствие с действующим законодательством РФ | 01.12.2026 |
| 13 | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов (наличие сменных кресел-колясок) | Приобретение сменной кресла-коляски для образовательной организации в соответствии приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 и от 2 декабря 2015 г. N 1399 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования" | июнь 2025 г. | Якименко Ольга Юрьевна, заведующая МБДОУ ДС № 33 | Запланировано приведение в соответствие с действующим законодательством РФ | 23.06.2025 |
| 14 | Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов (наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений) | Приведение в соответствие с нормами законодательства санитарного состояния помещений образовательной организации для возможности использования маломобильными группами | Декабрь 2026 г. | Якименко Ольга Юрьевна, заведующая МБДОУ ДС № 33 | Запланировано приведение в соответствие с действующим законодательством РФ | 01.12.2026 |
| 15 | Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации) | Обеспечение в образовательной организации возможности дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации согласно СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения | Ноябрь 2025 г. | Якименко Ольга Юрьевна, заведующая МБДОУ ДС № 33 | Запланировано приведение в соответствие с действующим законодательством РФ | 12.11.2025 |
| 16 | Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (Наличие альтернативной версии официального сайта образовательной организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению) | Обеспечение на официальном сайте образовательной организации альтернативной версии официального сайта образовательной организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению согласно ГОСТ | Август 2024 г. | Якименко Ольга Юрьевна, заведующая МБДОУ ДС № 33 | Запланировано приведение в соответствие с действующим законодательством РФ | 12.08.2024 |
| 17 | Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации) | Обеспечение обучения (инструктирование) для работников образовательной организации по сопровождению инвалидов в помещениях организации | Август 2024 г. | Якименко Ольга Юрьевна, заведующая МБДОУ ДС № 33 | Приведено в соответствие с действующим законодательством РФ | 26.06.2024 |